**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»**

**в МКОУ Новоберезовская СОШ**

**на 2020–2024 годы**

**Пояснительная записка**

**Дорожная карта** реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в МКОУ Новоберезовская СОШ на 2020-2024 годы разработана в соответствии со следующими документами:

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, включенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5)

Концепцией преподавания обществознания в Российской Федерации// <https://edu.crowdexpert.ru/concept_social>

Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы», на 2020-2024 годы» (от 25.11.2019г. № 637).

Дорожной картой (планом мероприятий) по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020–2024 годы (Протокол №6 заседания учебно-методического объединения в системе общего образования Красноярского края от 17 апреля 2020г.)

Дорожной картой (планом мероприятий) по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях Идринского района, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020–2024 годы (приказ отдела образования администрации Идринского района от 13.10.2020 № 107 /01-05).

**Введение Концепции преподавания обществознания в МКОУ Новоберезовской СОШ выявило проблемное поле:**

несоответствие имеющегося учебно-методического комплекса положениям, заявленным в Концепции преподавания;

слабую интеграцию образовательной программы учебного предмета «Обществознание» с программой воспитания и социализации обучающихся;

**Цель Дорожной карты** – повышение качества преподавания и реализация Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание».

**Задачи:**

* Скорректировать рабочие программы учителя по обществознанию в соответствии с Концепцией
* Проанализировать имеющийся в школе УМК по обществознанию на соответствие Концепции преподавания
* Сформировать методический ресурс для реализации Концепции преподавания обществознания
* Освоить приемы формирования читательской грамотности для реализации концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»

**Ключевые результаты реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»**

**в МКОУ Новоберезовская СОШ**

* приведение рабочих программ по обществознанию в соответствие с положениями Концепции
* осуществление выбора УМК по обществознанию, соответствующего Концепции
* создание методической копилки учителя обществознания для реализации Концепции
* создание локальных актов об учебных и внеучебных проектах по обществознанию, интеграция с предметной областью «Финансовая грамотность»
* внесение изменений в образовательную программу школы (содержательный раздел) в соответствие с положениями Концепции, ФГОС, примерными основными образовательными программами общего образования

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»**

**в МКОУ Новоберезовская СОШ**

**на 2020–2024 годы**

| **№** | **Название мероприятия** | | **Ответственные исполнители** | | **Сроки**  **исполнения** | | **Планируемый результат** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса** | | | | | | | |
|  | Участие в работе районного методического объединения учителей истории и обществознания по вопросу изучения и обсуждения Концепции преподавания обществознания | | Учитель обществознания | | ноябрь 2020 | | Планирование работы учителя обществознания по необходимым изменениям в документах и педагогической практики в соответствии с Концепцией | |
|  | Разработка плана (дорожной карты) реализации Концепции преподавания обществознания в МКОУ Новоберезовской СОШ, обсуждение и утверждение плана | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания | | октябрь2020 | | План реализации Концепции преподавания обществознания в школе | |
|  | Создание локальных актов в МКОУ Новоберезовской СОШ по изменению подходов к преподаванию обществознания | | Администрация школы | | октябрь 2020 | | Внесены изменения в локальные акты школы: положение о промежуточной аттестации (личностные результаты), положение о рабочей программе, положение о портфолио | |
| 1. **Общесистемные мероприятия** | | | | | | | |
|  | Анализ учебно – методических комплексов по предмету «Обществознание» | | Методическая служба школы, учитель обществознания | | 2020-2024 годы | | Выбор УМК в соответствии с требованиями Концепции | |
|  | Участие в открытой профессиональной социальной сети, содержащей методические материалы, описание лучших практик, курсы повышения квалификации; профессиональные форумы, дистанционный обмен опытом | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания | | 2020-2024 | | Разместить методические материалы на сайте школы | |
|  | Участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней по обществознанию | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания | | 2020-2024 | | Рост компетентностей обучающихся и педагога | |
|  | Участие в научно – практических конференциях, вебинарах, семинарах по вопросам модернизации содержания образования, технологий обучения и совершенствования преподавания обществознания | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания,  руководитель МО учителей гуманит. цикла | | 2020-2024 | | Рост компетентностей обучающихся и педагога | |
| **III.Содержание образовательных программ** | | | | | | | |
|  | Внесение изменений ООП МКОУ Новоберезовской СОШ | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания | | 2020 | | Изменение ООП в соответствии с требованиями Концепции | |
| 10. | Совершенствование образовательных практик, контрольно – измерительных материалов, используемых для текущей и промежуточной аттестации | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания | | 2021-2024 | | Применение современных образовательных практик, обеспечение единого подхода к методикам оценивания обучающихся, подготовки к ГИА | |
| 11. | Использование в практике преподавания приемов работы с  разными видами обществоведческих текстов для формирования  читательской грамотности на уроках обществознания | | Учитель обществознания | | 2020-2024 | | Владение учащимися навыками читательской грамотности | |
| 12. | Участие обучающихся во Всероссийских, Межрегиональных, муниципальных олимпиадах по учебному предмету «Обществознание» и по отдельным модулям обществоведческого курса (экономика, право) | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания, учителей гуманит. | | 2021-2024 | | Увеличение количества учащихся, принимающих участие в олимпиадах по учебному предмету «Обществознание » | |
| **IV.Воспитание и социализация учащихся** | | | | | | | |
| 13. | Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе волонтерских, проектах | | Заместитель директора по ВР, учитель обществознания | | 2020-2024 | | Увеличен охват обучающихся, участвующих в общественно значимых, социальных, в том числе волонтерских проектах | |
| 14. | Обеспечение эффективной интеграции рабочих программ с программой воспитания и социализации обучающихся | | Заместитель директора по ВР, учитель обществознания | | 2020-2024 | | Разработаны и используются рабочие программы учебного предмета «Обществознание» | |
| **V.Обеспечение условий реализации образовательного процесса** | | | | | | | |
| 15. | Организация и проведение проблемных семинаров по средствам обучения | | Заместитель директора по УВР, учитель обществознания, руководитель МО учителей гуманит. цикла | | 2020-2024 | | Использование в практике преподавания современных средств обучения | |
| 16 | Использование цифровых информационных и образовательных ресурсов на сайте «Знанияонлайн.рф», включающих инструменты организации индивидуальной или совместной деятельности обучающихся (цифровые учебные модули для самостоятельного углубленного изучения отдельных тем и разделов: учебные компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности ) | | Учитель обществознания | | 2020-2024 | | Сформирован банк основных цифровых информационных и образовательных ресурсов на сайте «Знанияонлайн.рф», включающих инструменты организации индивидуальной или совместной деятельности обучающихся (цифровые учебные модули для самостоятельного углубленного изучения отдельных тем и разделов: учебные компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности ) | |
| 17. | Использование порталов «Российская электронная школа»,«InternetUrok», «Бингоскул», «ФИПИ» идр. | | Учитель обществознания | | 2020-2024 | | Расширены возможности преподавания предмета «Обществознание» | |
| 18. | Обновление материально- технической базы кабинета обществознания:  - ноутбук;  -электронная доска | | Администрация школы | | 2021 | | Обновлена материально- техническая база кабинета обществознания | |
| **VI.Дополнительное образование** | | | | | | | |
| 19. | Формирование современной системы оценивания индивидуальных достижений | | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР, учитель обществознания, руководитель МО учителей гуманит. цикла | | 2020-2021 | | Расширены возможности оценивания индивидуальных достижений | |
| 20. | Выявление и обобщение лучших практик системы зачета результатов дополнительного образования при реализации основной образовательной программы  в МКОУ Новоберезовской СОШ | | Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по ВР, учитель обществознания | | 2022-2024 | | Распространены лучшие практики дополнительного образования | |
| **VII.Популяризация учебного предмета** | | | | | | | |  | |  |  |
| 21. | Участие в муниципальных мероприятиях просветительского и образовательного характера, направленных на формирование социально активной, уважающей закон и правопорядок личности | | Заместитель директора по ВР учитель обществознания, | | 2020-2024 | | Повышен уровень социальной активности и гражданского правосознания обучающихся | |
| **VIII.Мониторинг и управление ходом реализации плана** | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 22. | Мониторинг выполнения Дорожной карты (плана) реализации Концепции в МКОУ Новоберезовской СОШ | | Методическая служба щколы, учитель обществознания | | 2023-2024 | | Аналитические отчеты по выполнению плана реализации Концепции | |
| 23. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации Концепции | Методическая служба | | 2020-2024 | | Информационное сопровождение мероприятий реализации Концепции на сайте  МКОУ Новоберезовской СОШ | |